## Sheet1
Java for Developer (www.stanford.com.vn)
KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC PROJECT SHOP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
STT | Công việc | Ghi chú | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Hoàn thành
I | Thiết kế Trang quản trị
1 | Chức năng thêm mới sản phẩm | Sản phẩm có các thông tin như: + Ảnh +Tên + Thuộc tính + Số lượng + Danh mục Hàng hóa + Nhà sản xuất | 2021-02-25 | 2021-03-01
2 | Chức năng hiển thị danh sách sản phẩm, sửa, xóa, tìm kiếm sản phẩm |  | 2021-03-02 | 2021-03-02
3 | Chức năng thêm mới danh mục, thuộc tính của sản phẩm | Danh mục có danh muc cha , danh mục con | 2021-03-03 | 2021-03-03
4 | Chức năng quản lý người dùng, thêm sửa , xóa người dùng |  | 2021-03-04 | 2021-03-04
5 | Chức năng quản lý hóa đơn | Thêm sửa, xóa, tìm kiếm hóa đơn | 2021-03-05 | 2021-03-05
6 | Form đăng nhập, | có chức năng lưu mật khẩu, quên mật khẩu | 2021-03-06 | 2021-03-06
7 | Nhật ký hệ thống |  | 2021-03-07 | 2021-03-07
8 | Quản lý chương trình ưu đãi | Thêm danh mục vào chương trình ưu đãi, sản phẩm vào chương trình ưu đãi | 2021-03-08 | 2021-03-08
9 | Tạo sản phẩm ưu đãi | Tạo giá ưu đãi, lưu danh sách các sản phẩm ưu đãi | 2021-03-09 | 2021-03-09
9 | Quản lý vai trò |  | 2021-03-09 | 2021-03-09
10 | Phân quyền | Thực hiện phân quyền theo Spring Security | 2021-03-09 | 2021-03-10
II | Thiết kế Trang giao diện khách hàng
1 | Duyệt vòng lặp để hiện thị sản phẩm lên trang web |  | 2021-03-11 | 2021-03-11
2 | Hiển thị chi tiết sản phẩm |  | 2021-03-12 | 2021-03-12
3 | Tìm kiếm sản phẩm theo danh muc, các thuộc tính của sản phẩm |  | 2021-03-13 | 2021-03-14
4 | Tìm kiếm sản phẩm bằng autocomplete |  | 2021-03-15 | 2021-03-15
5 | Chức năng thêm mới sản phẩm vào giỏ hàng |  | 2021-03-16 | 2021-03-18
6 | Thanh toán sản phẩm |  | 2021-03-18 | 2021-03-18
7 | Quản lý thông tin người dùng |  | 2021-03-19 | 2021-03-19
8 | Quản lý đơn hàng |  | 2021-03-20 | 2021-03-20
9 | Phân trang Sản phẩm |  | 2021-03-21 | 2021-03-21
10 | Chức năng đăng nhập đăng xuất |  | 2021-03-22 | 2021-03-22